## Тацинское СП_Герб_Цвет

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 г. № 114 ст.Тацинская

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 29.12.2017 г. № 355 «Об утверждении Плана реализации на 2018 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»  |

В соответствии постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения», постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения», решением Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 28.12.2017года № 77 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с изменениями и дополнениями, -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Приложение постановления Администрации Тацинского сельского поселения от 29.12.2017 года № 355 «Об утверждении Плана реализации на 2018 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Тацинского

сельского поселения А.С. Вакулич

Приложение

к постановлению Администрации Тацинского сельского поселения от 06.06.2018 года № 114

План

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Тацинского сельского поселения» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | муниципальная программа Тацинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территорииТацинского сельского поселения» |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» |  |  | 01.01.2018-31.12.2018 | 26414,8 | 25000,0 | 1414,8 |  0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Тацинского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения В.А.Пономарев | Проведение благоустроительных работ | 01.01.2018-31.12.2018 | 26315,8 | 25000,0 | 1315,8 | 0 |
| 2 | Мероприятие 1.3. Проведение контроля за выполнением работ в части благоустройства общественных территорий | Заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения В.А.Пономарев | Осуществление контроля по выполнению работ | 01.01.2018-31.12.2018 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  | Заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения В.А.Пономарев | Все мероприятия провести в полном объеме | 01.01.2018-31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 26414,8 | 25000,0 | 1414,8 |  0 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.