****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Тацинского района Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10» февраля 2016 г. № 43 ст. Тацинская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год |

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Тацинского сельского поселения от 19.08.2013 № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения» и п.п. 4 и 5 постановления от 19.08.2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения»,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 годсогласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тацинского

сельского поселения А.С. Вакулич

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Тацинского сельского поселения от 10.02.2016 года № 43 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Тацинского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 2015 год.**

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Тацинского поселения от 26 сентября 2013 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы:  - развитие культурного потенциала личности и общества;-реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества. Оценка эффективности программы осуществляется путем анализа достижений значения показателей (таблица № 1). Показатели, запланированные администрацией Тацинского сельского поселения – увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий соответствуют плановым назначениям, (по сравнению с предыдущим годом). Количество культурно-досуговых мероприятий превысило плановое значение на 12% -это произошло за счет увеличения мероприятий, проводимых в рамках 70-летия Победы в ВОВ. Среди наиболее значимых:  -районные фестивали «Три Спаса на Дону», «В дружбе народов – единство России». Проведенный анализ свидетельствует о достижении, а по некоторым показателям и об обоснованном росте значений показателей. Запланированные, но недостигнутые результаты отсутствуют. Муниципальная программа «Развитие культуры» эффективна. |  |
|  |  |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Для успешной реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» выделена подпрограмма: «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

 Определены исполнители программы:

-специалисты администрации Тацинского сельского поселения;

-прочие организации находящиеся на территории поселения (по согласованию).

Администрацией поселения в течение отчетного периода проводилась планомерная работа по выполнению основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Подпрограмма №1

 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

 В ходе реализации Основного мероприятия 1.1 «Организация культурно-досуговой деятельности, поддержка народного творчества, прирост количества проведенных мероприятий» увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий на 25 единиц. Рост численности участников культурно- досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом достиг планового показателя и составляет-2,9% .

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие**

**культуры»** отчетный период 2015год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факт. дата начала реализации мероприятия | Факт. дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | подпрограмма «Развитие культурно досуговой деятельности» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Организация культурно-досуговой деятельности, поддержка народного творчества, прирост количества проведенных мероприятий | Панова Т.В. | Увеличение расходов на проведение работ и мероприятий по культуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 673,9 | 673,9 | 16/404,1 |
| 1.1.2  | Капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ  | Специалисты поселения | Увеличилось количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Тацинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3650,0 | 3650,0 | 1/3650,0 |
| 1.1.3  | Мероприятия по проведению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту памятников | Специалисты поселения | Обеспечение контроля по выполненному капитальному ремонту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 35,0 | 35,0 | 1/35,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«Развитие культуры»**  |
| 1. | Удельный вес населения, учувствовавшего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 70 | 70 | 72 |  |
| 2. | Эффективность расходов программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно досуговой деятельности»  |
| 1.1. | Удельный вес населения, учувствовавшего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 70 | 70 | 72 |  |
| 1.2. | Эффективность расходов программы | % | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно досуговой деятельности»  |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности, поддержка народного творчества, прирост количества проведенных мероприятий | Панова Т.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение расходов на проведение работ и мероприятий по культуре | Увеличение расходов на проведение работ и мероприятий по культуре |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ  | специалисты поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличилось количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Тацинского сельского поселения | Выполнен капитальный ремонт |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по проведению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту памятников | специалисты поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение контроля по выполненному капитальному ремонту | Обеспечен контроль по выполненному капитальному ремонту |  |

**3. Результаты реализации мер правового регулирования.**

При реализации муниципальной программы «Развитие культуры» меры правового регулирования не применялись.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**.

Для достижения показателей результативности деятельности администрации поселения было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 4359,0 тыс. рублей, израсходовано – 4359,0 тыс. рублей. Полученные средства израсходованы следующим образом:

-271,0 тыс. руб. на проведение праздничных фейерверков и организацию концертов;

- 257,6 тыс. руб. израсходовано на сувениры подарочные наборы, поздравительные открытки для обеспечения проведения культурно-досуговых мероприятий и т.д.

-12,9 тыс. руб. использовано на приобретение основных средств- новогодних костюмов (Дед мороз и Снегурочка).

-36,6 тыс. руб. приобретение тематических баннеров, растяжек.

-95,9 тыс. рублей приобретение оборудования для освещения мемориала «Прорыв»;

-3650,0 проведение капитального ремонта памятного мемориала погибшим в ВОВ по пер. Соревнования, ст. Тацинской, Тацинского района, Ростовской области;

-35,0 осуществление контроля за проведением капитального ремонта.

Обеспеченность финансовыми средствами в 2015 году и рациональное их использование позволили обеспечено проведение культурно-досуговых мероприятий в количестве 370 единиц.

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Развитие культуры | всего  | 4359,0 | 4359,0 |
| областной бюджет  | 3467,5 | 3467,5 |
| местный бюджет  | 891,5 | 891,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Развитие культурно досуговой деятельности» | всего  | 4359,0 | 4359,0 |
| областной бюджет  | 3467,5 | 3467,5 |
| местный бюджет  | 891,5 | 891,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности, поддержка народного творчества, прирост количества проведенных мероприятий | всего  | 674,0 | 674,0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 674,0 | 674,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ  | всего  | 3650,0 | 3650,0 |
| областной бюджет  | 3467,5 | 3467,5 |
| местный бюджет  | 182,5 | 182,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по проведению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту памятников | всего  | 35,0 | 35,0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 35,0 | 35,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Развитие культуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Организация культурно-досуговой деятельности, поддержка народного творчества  | Увеличение расходов на проведение работ и мероприятий по культуре  |  Увеличены расходы на проведение работ и мероприятий по культуре | 0,0 |  0,0 |
| Капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ  | Увеличилось количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Тацинского сельского поселения | Выполнен капитальный ремонт |  36,9 |  36,9 |
| Мероприятия по проведению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту памятников | Обеспечение контроля по выполненному капитальному ремонту | Обеспечен контроль по выполненному капитальному ремонту | 0  |  0 |
| ВСЕГО: |   |   |  36,9 | 36,9  |

Таблица 17Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы поселения в отчетном году«Развитие культуры» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Организация культурно-досуговой деятельности, поддержка народного творчества  | - |  - |  - |
| Капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ  |   |   |   |
| Мероприятия по проведению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту памятников |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ВСЕГО: |   |   |   |

 **5. Результаты оценки бюджетной эффективности.**

В ходе осуществления эффективного расходования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг принимались меры по соблюдению Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг.

**6. Информация**

 **о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.**

 В 2015 году в муниципальную программу «Развитие культуры» был внесен ряд изменений. Правовые акты и основания для внесения изменений приведены ниже:

- от 05.03.2015г. №61 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» увеличение бюджетных ассигнований на проведения праздничных мероприятий посвященных 70-летию Победы ВОВ в сумме 200,0 тыс.руб.

- от 30.09.2015 г. № 308 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении торгов;

- от 31.12.2015г. № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» .

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа Тацинского сельского поселения «Развитие культуры» эффективна. Реализация мероприятий программы будет продолжена в 2016 году.