## Тацинское СП_Герб_Цвет

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского района Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2017 г. № 345 ст.Тацинская

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана реализациина 2018 год муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

В соответствии постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения», постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения», решением Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 28.12.2017 г. № 77 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План реализации на 2018 год муниципальной программы Тацинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тацинского сельского поселения Пономарева В.А.

ГлаваАдминистрации Тацинского

сельского поселения А.С.Вакулич

Приложение

к постановлению Администрации Тацинского сельского поселения от 29.12.2017 года № 345

План

реализации муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | подпрограмма - |  |  |  | 0,0 тыс. рублей | 0 | 0,0 | 0 |
| 1 | Эффективное расходование бюджетных средств | Отдел экономики и финансов | 100% исполнение бюджета | 2018 г. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Отдел экономики и финансов | Наличие НПА при исполнении бюджета | 2018 г. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.